## Hoja1
PROGRAMA | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | EMPRESA | CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DIFERIMIENTO | ESTATUS | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | CONTRATADO IVA INCLUIDO
PNG | VARIOS | MONTAJE DE ESCENARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, TECOMÁN Y MANZANILLO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y SERVICIOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. | COLIMOTL CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-094-1/2016 | 2017-09-21 | 2017-09-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 312900.0008
PNG | COLIMA | REHABILITACIÓN DE VARIOS ESPACIOS EN CASA DE GOBIERNO, COLIMA, COL. | DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-025/2017 | 2017-02-24 | 2017-03-25 |  | TERMINADO | 100% | 99.97% | 1638321.4992
PNG | ARMERÍA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COFRADÍA DE JUÁREZ (CAMPO DE FÚTBOL), ARMERÍA, COL. | CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-034/2017 | 2017-03-10 | 2017-05-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1797996.404
PNG | COLIMA | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PENSIONES EN EL MUSEO SEBASTIÁN, COLIMA. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-037/2017 | 2017-03-23 | 2017-04-21 | 22/04/2017 05/05/2017 | TERMINADO | 100% | 100% | 1624243.4144
PNG | COLIMA | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PENSIONES EN EL MUSEO SEBASTIÁN, COLIMA. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-CM-003/2017 | 2017-03-23 | 2017-04-21 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 624676.1588
PNG | COLIMA | FABRICACIÓN DE BARRERAS METÁLICAS CON TUBO DE 11/4" CED. 30 Y TUBO DE 1" CÉDULA 30 TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, EN DOS MANOS. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-PNG-038/2017 | 2017-03-22 | 2017-04-20 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 379286.0584
PNG | MANZANILLO | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO Y SUBTERRÁNEO EN ZONA NORTE DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. | CONSTRUCCIONES MARAGUI, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-043/2017 | 2017-07-27 | 2017-09-24 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2360441.9964
PNG | MANZANILLO | MODIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOCAL PARA EVENTOS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, SNTSS, SECCIÓN XXV, MANZANILLO, COL. | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ÁLVAREZ | SEIDUR-PNG-040/2017 | 2017-06-09 | 2017-07-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 468662.504
PNG | COLIMA | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C, AUDITORIO Y BUNKER EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN COLIMA, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-047/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 498351.4512
PNG | COLIMA | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-046/2017 | 2017-09-02 | 2017-10-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 648099.54
PNG | COLIMA | REMODELACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL ALBERGUE GRACIANO SÁNCHEZ, EN COLIMA, COL. | SOMAC CONSTRUCCIONES PACÍFICO, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-048/2017 | 2017-09-01 | 2017-09-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 499920.1308
PNG | VILLA DE ÁLVAREZ | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA RECEPTORIA DE RENTAS, VILLA DE ALVAREZ , COLIMA. | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | SEIDUR-PNG-051/2017 | 2017-10-21 | 2017-12-04 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 557106.4256
PNG | COLIMA | CONSTRUCCION DE SIMULADOR DE MANEJO PARA LA ACADEMIA DE POLICIA , EN COLIMA, COL. | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-067/2017 | 2017-12-06 | 2017-12-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1140155.1956
PNG | MANZANILLO | TRABAJOS PARA EVENTOS DE LANCHAS FÓRMULA 1, MANZANILLO, COL. | COLIMOTL CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | NORMAL-001/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 120999.9944
PNG | COLIMA | CANALIZACIÓN PARA FIBRA, BANQUETA Y DESAGUES PLUVIALES, EN CASA DE GOBIERNO EN COLIMA, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | NORMAL-002/2017 | 2017-02-21 | 2017-03-07 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 104894.276
PNG | COLIMA | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PIEDRA LISA, (ALUMBRADO Y PASTO), COLIMA, COL. | DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V. | NORMAL-003/2017 | 2017-02-10 | 2017-03-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 125500.574
PNG | COLIMA | MANTENIMIETNO DEL PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, COLIMA, COL. | DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V. | NORMAL-004/2017 | 2017-02-10 | 2017-03-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 70518.3024
PNG | COLIMA | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) LA ALBARRADA, COLIMA, COL. | DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V. | NORMAL-005/2017 | 2017-02-10 | 2017-02-19 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 15508.9216
PNG | COMALA | ADECUACIONES ELECTRICAS PARA EVENTO DE ENCUENTROS CIUDADANOS EN CASA DE LA CULTURA DE COMALA, COL. | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | NORMAL-006/2017 | 2017-03-31 | 2017-04-04 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 29325.55
PNG | COMALA | REPARACIÓN DE CERCO DE MALLA COCLÓNICA GALVANIZADA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN, EN EL MPIO. DE COMALA, COL. | INGENIERIA MAD S.A. DE C.V. | NORMAL-007/2017 | 2017-02-13 | 2017-04-13 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 58599.9984
PNG | COLIMA | REHABILITACION DE CANAL LATERAL DEL LIBRAMIENTO MARCELINO GARCIA BARRGAN EN COLIMA, COL. | ING. JAIME MORFIN ROBLES | NORMAL-008/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 93397.9684
PNG | COLIMA | TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, COL. | CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | NORMAL-009/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 109843.532
PNG | COLIMA | PINTURA DE PLAFONES Y PAREDES, DETALLES DE RESANES EN INTERIORES PINTURA DE FACHADA, MACHUELOS Y ROTULACIÓN DE EDIFICIO GUARDERÍA "GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES", EN COLIMA, COL. | MHINCO S.A. DE C.V. | NORMAL-010/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 102766.488
PNG-COMPROMISOS | ARMERÍA | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED, EN LA COL.EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARMERIA, COL. | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-068/2017 | 2017-12-16 | 2017-12-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 866951.6592
PNG-COMPROMISOS | ARMERÍA | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. EJIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-072/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1514060.9072
PNG-COMPROMISOS | ARMERÍA | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE AV. NETZAHUALCOYOTL-CUAUHTÉMOC, COL. CENTRO, ARMERÍA, COL. | LIC. RENÉ AGUSTÍN RAMOS PALOMINO | SEIDUR-PNG-075/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 531878.386
PNG - REMOZAMIENTOS | VILLA DE ÁLVAREZ | REMOZAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL, CAMPO DE FÚTBOL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SKATE PARK EN COL. ALFREDO V. BONFIL, DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-001/2017 | 2017-02-15 | 2017-04-15 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 547071.0916
PNG - REMOZAMIENTOS | CUAUHTÉMOC | REMOZAMIENTO EN DEPORTIVO EL MONO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG 002/2017 | 2017-02-10 | 2017-04-10 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 415290.7184
PNG - REMOZAMIENTOS | CUAUHTÉMOC | REMOZAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. LA PRESA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. LOS MONOS, EN CUAUTÉMOC, COL. | COLIMOTL CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-003/2017 | 2017-02-13 | 2017-04-13 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 634474.6672
PNG - REMOZAMIENTOS | COLIMA | REMOZAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO "MIGUEL LARIOS GONZÁLEZ" EN TEPAMES, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO EN PISCILA, ÁREA DE VADO EN UNIDAD DEPORTIVA "LO DE VILLA,CANCHA DE VOLEIBOL EN COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DEPORTIVO LAS GUASIMAS EN COLIMA, COL. | ING. JAIME RAMÍREZ DOMINGUEZ | SEIDUR-PNG- 006/2017 | 2017-02-10 | 2017-04-10 | 27/03/2017 25/05/2017 | TERMINADO | 100% | 100% | 685927.5576
PNG - REMOZAMIENTOS | COMALA | REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, CERCA PERIMETRAL, TROTAPISTA, ANDADORES Y CAFETERÍA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARY VILLA, EN COMALA, COL. | COLIMOTL CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-007/2017 | 2017-02-13 | 2017-04-13 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 529519.4912
PNG - REMOZAMIENTOS | ARMERÍA | REMOZAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CAMPANARIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES LÁZARO CÁRDENAS, CANCHA DE FRONTENIS, GRADERIA DE CANCHA DE FUTBOL, AREA DE TAE KWAN DOO Y AREA DE ALBERCAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GRISELDA ALVAREZ, CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA INDEPENDENCIA EN ARMERIA, COL. | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-014/2017 | 2017-02-21 | 2017-04-21 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 679704.6332
PNG - REMOZAMIENTOS | COLIMA | CENTRO DEPORTIVO FRANCISCO BRUN RAMOS (REMOZAMIENTOS DE ACABADOS, MALLA, PINTURA Y PASTO SINTÉTICO). | ING. FERNANDO JAIMES HURTADO | SEIDUR-PNG-015/2017 | 2017-02-24 | 2017-04-24 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 917466.7708
PNG - REMOZAMIENTOS | TECOMÁN | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "MARIO ALFONSO SANCHEZ TOSCANO" (ALBERCA RECREATIVA), REAL DEL VALLE (CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES), GONZALEZ LUGO (REHABILITACION DE TECHUMBRE), TECOMAN, COL. | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | SEIDUR-PNG-024/2017 | 2017-03-01 | 2017-04-29 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1137422.9084
PNG - REMOZAMIENTOS | CUAUHTÉMOC | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN JARDÍN Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. LA CRUZ, JARDÍN Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. LA ERMITA, JARDÍN Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA CONCHITA, CUAUHTÉMOC,COL. | ARQ. REBECA GÓMEZ CONTRERAS | SEIDUR-PNG-027/2017 | 2017-03-07 | 2017-05-05 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1092720
PNG - REMOZAMIENTOS | MANZANILLO | REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO Y CERCO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA TUBO GOMEZ, EN MANZANILLO, COL. | ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY | SEIDUR-PNG-032/2017 | 2017-03-02 | 2017-04-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 451286.342
PNG - REMOZAMIENTOS | COQUIMATLÁN | REMOZAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL LLANO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA EJIDAL DE COQUIMATLÁN, COL. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-PNG-033/2017 | 2017-03-02 | 2017-04-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 534203.2
PNG - REMOZAMIENTOS | VILLA DE ÁLVAREZ | REMOZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL, TROTAPISTA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. VILLAS DE SAN JOSÉ DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | C.P. JOSÉ RAMÓN CANO ANGUIANO | SEIDUR-PNG-036/2017 | 2017-03-23 | 2017-05-21 | 21/04/2017 19/06/2017 | TERMINADO | 100% | 100% | 884556.5152
PNG - REMOZAMIENTOS | MANZANILLO | REMOZAMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA IMSS, EN MANZANILLO, COL. | LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-031/2017 | 2017-02-16 | 2017-04-17 |  | PROCESO | 100% | 100% | 810814.6656
PNG - REMOZAMIENTOS | MINATITLÁN | REMOZAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COL. CENTRO EN MINATITLÁN | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-028/2017 | 2017-02-18 | 2017-03-19 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 392657.5176
PNG - REMOZAMIENTOS | COLIMA | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN ALBARRADA INDECO (CANCHA DE FUTSAL), CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO ALTO, SANITARIOS BARRIO ALTO (MANTENIMIENTO), ALBARRADA INDECO (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), VILLAS SAN SEBASTIÁN (CANCHA DE USO MÚLTIPLE), CENTRO DEPORTIVO INFONAVIT-LA ESTANCIA (CANCHA DE USO MÚLTIPLE), MÓDULO DEPORTIVO SANTA ELENA (CANCHA DE USO MÚLTIPLE), COLIMA, COL. | SOMAC CONSTRUCCIONES PACÍFICO, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-030/2017 | 2017-03-08 | 2017-05-06 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1021056.4992
PNG - COMEDORES | COLIMA | COMEDOR COMUNITARIO EN LOS ASMOLES, COLIMA. | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-DIF-PNG-001/2017 | 2017-08-25 | 2017-09-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 74935.1764
PNG - COMEDORES | VILLA DE ÁLVAREZ | COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA ROSARIO IBARRA EN VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-DIF-PNG-002/2017 | 2017-08-25 | 2017-09-23 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 149972.8504
CDI | COMALA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL. | CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-001/2017 | 2017-04-28 | 2017-07-26 | prorroga del 29 ago al 31 de oct | TERMINADO | 100% | 100% | 4226145.9068
CDI | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DEL MIXCOATE Y PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-002/2017 | 2017-04-28 | 2017-07-26 | prorroga 30 agosto al 13 de noviembre | TERMINADO | 100% | 100% | 12527320.0776
CDI | ARMERÍA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA "CALLE DE EJIDO Y LA COLONIA TORRES QUINTERO" DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. | CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-003/2017 | 2017-04-28 | 2017-07-26 | 14 jun al 11 sep | TERMINADO | 100% | 100% | 2187240.0532
CDI | IXTLAHUACÁN | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PLAN DEL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SEIDUR-CDI-006/2017 | 2017-05-05 | 2017-08-02 | 06 jun al 03 sep | TERMINADO | 100% | 100% | 1582964.42
CDI | COMALA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN, EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL. | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-005/2017 | 2017-05-05 | 2017-08-02 | 6 jun al 3 de sep | TERMINADO | 100% | 100% | 2227971.3536
CDI | IXTLAHUACÁN | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (TAMALA), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. | MARIO CEBALLOS GOMEZ | SEIDUR-CDI-007/2017 | 2017-05-05 | 2017-08-02 | 6 jun al 3 de sep | TERMINADO | 100% | 100% | 1197394.5372
CDI | MINATITLÁN | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. | T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SEIDUR-CDI-009/2017 | 2017-05-11 | 2017-08-08 | 14 jun al 11 sep | TERMINADO | 100% | 100% | 992242.6908
CDI | COLIMA | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANZAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ÁLVAREZ | SEIDUR-CDI-010/2017 | 2017-05-11 | 2017-08-08 | NO | TERMINADO | 100% | 100% | 605812.098
CDI | ARMERÍA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. | ING. DAVID MARTINEZ LOPEZ | SEIDUR-CDI-011/2017 | 2017-05-11 | 2017-08-08 | NO | TERMINADO | 100% | 100% | 1305148.538
CDI | IXTLAHUACÁN | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZINACAMITLÁN (LOS CHICOS), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-012/2017 | 2017-05-11 | 2017-08-08 | 14 jun al 11 sep | TERMINADO | 100% | 100% | 648455.0336
CDI | COLIMA | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL AMARRADERO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | ING. RITO CAMPOS ÁLVAREZ | SEIDUR-CDI-004/2017 | 2017-04-27 | 2017-07-25 | NO | TERMINADO | 100% | 100% | 177139.2
CDI | IXTLAHUACÁN | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL ZINACAMITLÁN (LOS CHICOS), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CDI-008/2017 | 2017-04-27 | 2017-07-25 | 14 jun al 11 sep | TERMINADO | 100% | 100% | 343909.724
INADEM | TECOMÁN | IMPULSO DE COMPETITIVIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA TURÍSTICA A TRAVÉS DEL COCODRILARIO LAGUNA LA COLORADA, (GRANJA DE COCODRILOS), TECOMÁN, COL. | COLIMOTL CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-INADEM-001/2017 | 2017-07-10 | 2017-09-07 | 2017-10-09 | TERMINADO | 100% | 100% | 1035853.9928
FOTRADIS | COLIMA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ (COLIMA). | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FOTRADIS-001/2017 | 2017-07-19 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | TERMINADO | 100% | 100% | 2668747.5504
FOTRADIS | MANZANILLO | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ (MANZANILLO). | DECON GM, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FOTRADIS-002/2017 | 2017-07-08 | 2017-11-04 | 2017-12-31 | TERMINADO | 100% | 100% | 1309899.9212
FOTRADIS | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ (TECOMÁN). | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SEIDUR-FOTRADIS-003/2017 | 2017-07-08 | 2017-11-04 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1066749.7344
FOTRADIS | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ (VILLA DE ÁLVAREZ). | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FOTRADIS-004/2017 | 2017-07-08 | 2017-11-04 | 2017-12-31 | TERMINADO | 100% | 100% | 1473659.07
PRODI | VARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CONURBADA DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | RBP METALURGIA, S.A. DE C.V | CSM-SEIDUR-PRODI-001/2017 | 2017-08-22 | 2017-11-19 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2307472
PRODI | VILLA DE ÁLVAREZ | SUMINISTRA E INSTALACION DE 6 MACROMEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | INGENIERÍA HIDROAGRÍCOLA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CSM-SEIDUR-PRODI-002/2017 | 2017-08-30 | 2017-11-27 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 503661.8152
PROAGUA APARRURAL | COLIMA | PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DEL CHANAL, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | PERFORACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-APARRURAL-002/2017 | 2017-12-12 | 2017-12-31 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2519739.7736
PROAGUA APARRURAL | ARMERÍA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | SEIDUR-APARRURAL-001/2017 | 2017-07-25 | 2017-09-07 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 531503.7408
PROAGUA APAUR | VILLA DE ÁLVAREZ | PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA COLONIA VISTA VOLCANES EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COL. | ING. RITO CAMPOS ÁLVAREZ | SEIDUR-APAUR-001/2017 | 2017-07-20 | 2017-12-16 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2796081.2144
PROAGUA APAUR | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA Y 235 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA FE RESIDENCIAL P-1794 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN, COL. | ING. HÉCTOR MIGUEL AMEZOLA GARCÍA | SEIDUR-APAUR-006/2017 | 2017-07-26 | 2017-09-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 569599.4168
PROAGUA APAUR | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL ARRECIFE P-1783 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN, COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-APAUR-003/2017 | 2017-07-29 | 2017-09-26 |  | PROCESO | 100% | 100% | 732601.4104
PROAGUA APAUR | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA FE P-1794 DE LA CABECERA MUNICIPAL | ING. HÉCTOR MIGUEL AMEZOLA GARCÍA | SEIDUR-APAUR-004/2017 | 2017-07-29 | 2017-10-26 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1243170.9212
PROAGUA APAUR | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA Y 76 DESCARGAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL ARRECIFE P-1783 DE LA CABECERA MUNICIPAL , COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-APAUR-005/2017 | 2017-07-29 | 2017-10-26 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1453168.7256
PNG-SEGURIDAD | COLIMA | CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE TIRO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLIMA, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-041/2017 | 2017-07-16 | 2017-08-14 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1069483.402
PNG-SEGURIDAD | COLIMA | REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CUBICULOS ARCHIVO Y ALMECEN EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLIMA, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-042/2017 | 2017-06-16 | 2017-07-15 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 161680.7768
PROGRAMAS REGIONALES | MANZANILLO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN VELADERO DE CAMOTLÁN | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SEIDUR-PR-003/2017 | 2017-08-03 | 2017-10-01 |  | TERMINADO | 100% | 99.96% | 1799993.5064
PROGRAMAS REGIONALES | IXTLAHUACÁN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN 26 DE JULIO, IXTLAHUACÁN, COL. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-PR-004/2017 | 2017-08-03 | 2017-10-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1756723.81
PROGRAMAS REGIONALES | IXTLAHUACÁN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN PLAN DE ZAPOTE, IXTLAHUACÁN, COL. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-PR-005/2017 | 2017-08-03 | 2017-10-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1755475.3976
PROGRAMAS REGIONALES | MANZANILLO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN EL HUIZCOLOTE, MANZANILLO, COL. | CYRSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SEIDUR-PR-006/2017 | 2017-08-03 | 2017-10-01 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1759878.6996
PDR | ARMERÍA | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ZONA DE INGRESO EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, EN ARMERÍA, COL. | T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SEIDUR-PR-007/2017 SEIDUR-PR-CM-009/2017 | 2017-08-11 | 2017-11-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 3610029.4808
PDR | ARMERÍA | MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA ZONA ESTERO EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, ARMERÍA, COL. | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PR-008/2017 SEIDUR-PR-CM-005/2017 | 2017-08-11 | 2017-12-08 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 9702123.2692
FFI | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10, COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN, COLIMA. | ARQ. REBECA GÓMEZ CONTRERAS | SEIDUR-FFI 005/2017 | 2017-10-13 | 2017-12-11 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2496114.6452
FFI | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 09, CHIAPA, CUAUHTÉMOC, COL. | DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FFI 003/2017 | 2017-10-04 | 2017-12-02 | 2017-12-21 | TERMINADO | 100% | 100% | 1499999.9904
FFI | MANZANILLO | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO 17, LOS CEDROS, MANZANILLO, COL. | ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | SEIDUR-FFI-006/2017 | 2017-10-20 | 2017-12-18 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1499999.9904
FFI | TECOMÁN | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EMSAD NO. 14, CALERAS, TECOMÁN, COL. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FFI-004/2017 SEIDUR-FFI-CM-009/2017 (SIN CONVENIO) | 2017-10-04 | 2017-12-02 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1699999.9984
FORTALECE | COLIMA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. DE LA LOCALIDAD DE TEPAMES, COL. | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FORTALECE-001/2017 | 2017-07-29 | 2017-10-26 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 969119.85
FORTALECE | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL AMERICANO EN VILLA DE ÁLVAREZ | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FORTALECE-002/217 | 2017-08-05 | 2017-09-23 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 987629.27
DIF | COLIMA | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIRUGIAS AMBULATORIA DEL DIF ESTATAL. | . | SEIDUR-DIF-001/2017 | 2017-08-08 | 2017-11-05 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2921373.5452
DIF | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES, EN VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS | SEIDUR-DIF 002/2017 | 2017-09-28 | 2017-12-26 | 2017-12-31 | TERMINADO | 100% | 100% | 4438291.6948
FASP | MANZANILLO | CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MANZANILLO, COL. (MALLA CICLÓNICA) | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SEIDUR-FASP-003/2017 | 2017-09-19 | 2017-11-17 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 499953.0864
FASP | MANZANILLO | CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MANZANILLO, COL. (MEJORAMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA) | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SEIDUR-FASP-004/2017 | 2017-09-19 | 2017-11-17 |  | TERMINADO | 100% | 99.88% | 499722.5248
FDR | ARMERÍA | MODERNIZACION DE CALLES DE LA ZONA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A . DE C.V. | SEIDUR-PR-010/2017 | 2017-11-09 | 2018-02-06 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1266810.074
CONADE | COLIMA | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, COL. | MK CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CONADE-001/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2492619.4956
CULTURA | COLIMA | REHABILITACIÓN DEL MUSEO CULTURAS DE OCCIDENTE SALA DE 3D DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE COLIMA. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SEIDUR-CULTURA-001/2017 | 2017-12-06 | 2017-12-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2190077.4132
FF | CUAUHTÉMOC | TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y FACHADA EN HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL AEROPUERTO DE BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | NORMAL-020/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 122906.5704
FF | COLIMA | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PISO EN COMPLEJO ADMINISTRATIVO, EN COLIMA, COL. | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | NORMAL-019/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 78930.75
FF | COLIMA | ESCULTURA MIGUEL DE LA MADRID, REALIZADA EN BRONCE VACIADO A LA CERA PERDIDA CINCELADA A MANOY TERMINADO EN PÁTINAS A FUEGO DE 7 METROS DE ALTURA | BERNARDO LUIS LÓPEZ ARTASÁNCHEZ | PSP-SEIDUR-FF-001/2017 | 2017-11-12 | 2017-12-12 |  | PROCESO | 100% | 100% | 5800000
FF | COLIMA | CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA, LA ESTANCIA, COL. | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FF-001/2017 | 2017-11-17 | 2017-12-16 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 95649.5052
FF | TECOMÁN | TRABAJOS COMPLEMETARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE TECOMAN, COL. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-FF-002/2017 | 2017-11-27 | 2017-12-11 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 121469.1796
FF | COLIMA | MANTENIMIENTO A CASA DE USOS MÚLTIPLES DE COL. FRANCISCO VILLA, EN COLIMA, COL. | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SEIDUR-FF-003/2017 | 2017-12-01 | 2017-12-21 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 244554.506
FF | COLIMA | AMPLACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ESTAPILLA, MPIO. DE COLIMA. | ING. JESÚS AMEZCUA ESPINOZA | SEIDUR-FF-004/2017 | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 186753.3416
FISE | ARMERÍA | AMPLACIÓN DE LA RED DE DREMAJE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ EN LAS CALLES JALISCO Y 14 DE FEBREBERO, EN COFRADÍA DE JUÁREZ ARMERÍA, COL. | ING. HÉCTOR MIGUEL AMEZOLA GARCÍA | SEIDUR-FISE-001/2017 | 2017-12-06 | 2017-12-30 |  | PROCESO | 100% | 100% | 961576.8612
FISE | ARMERÍA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOSÉ VASCONCELOS, BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO, RINCÓN DE LOPEZ, ARMERÍA COL. | ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FISE-002/2017 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 2116895.0896
FISE | ARMERÍA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5 DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO, RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA, COL. | ING. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ | SEIDUR-FISE-003/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 1495021.804
FISE | ARMERÍA | AMPLACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ EN LAS CALLES JALISCO Y 14 DE FEBREBERO, EN COFRADÍA DE JUÁREZ ARMERÍA, COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FISE-004/2017 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 556733.8452
FISE | ARMERÍA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COFRADÍA DE JUÁREZ (CUARTA ETAPA), COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA, COL. | RALAD, S.A. DE C.V. | SEIDUR-FISE-005/2017 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 490428.686
FISE | MINATITLÁN | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, (LA PLAYITA), MINATITLAN COLIMA | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V. | SEIDUR-FISE-006/2017 | 2017-12-05 | 2017-12-29 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 242105.1776
FISE | COMALA | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. LA MAMEYERA, SUCHITLAN, COMALA COL. | J. JESUS AMEZCUA ESPINOZA | SEIDUR-FISE-007/2017 |  |  |  | TERMINADO | 100% | 100% | 521487.3264
FISE | MINATITLÁN | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO, MINATITLAN COL. | T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SEIDUR-FISE-008/2017 | 2017-11-28 | 2017-12-27 |  | TERMINADO | 100% | 100% | 389554.9932
2018
PNG | COLIMA | REFUERZO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS EN COLIMA, COL. | CYRSA CONSTRUCCIÓNES, S.A DE C.V. | SEIDUR-PNG-001/2018 | 2018-02-10 | 2018-03-11 | Ing. Mario Álvarez | TERMINADO | 100% | 100% | 402364.1656
PNG | COLIMA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, COLIMA, COL. | DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓNES Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SEIDUR-PNG-065/2017 | 2017-07-04 | 2017-08-17 | Ing. Mario Álvarez | TERMINADO | 100% | 100% | 7298720.3016